## Asistencia
Asistencia
| 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31
Alejandro Valdés | x | x
Jonatan Gutierrez | x | x
Fabrizio Flores | x | x
Edward Villalobos | x | x
Juanjo Yañez | x | x
Patricia Ruiz | x | x
Anghel Mandalagiu | x | x
participación: | si
no

## Asignacion tareas
Alejandro Valdés
Jonatan Gutierrez
Fabrizio Flores
Edward Villalobos
Juanjo Yañez
Patricia Ruiz
Anghel Mandalagiu

## Tareas
FrontEnd | asignado a: | fecha: | Backend | asignado a: | fecha:
login, componente login, ruta login, maqueta cargado ya bootstrap | alejandro | 2025-07-24 | ruta de login, modelo y controlador | alejandro | 2025-07-23
Registro de usuarios, ruta , componente, servicio, interface | jonatan | 2025-07-24 | ruta de registro de usuario, modelo y controlador | jonatan | 2025-07-23
home, crear ruta, cargarla, maquetar | Angel | 2025-07-23 | ruta de eventos getAll para obtener todos los eventos, controlador, modelo, query | pati | 2025-07-23
listado de eventos publico | fabrizo | 2025-07-23 | ruta de eventos getById para obtener un evento,controlador, query | Edward | 2025-07-23
filtro de eventos |  |  | ruta de eventos delete para obtener un evento,controlador, query | Anghel | 2025-07-25
vista de evento concreto, componente, ruta | edward | 2025-07-24 | ruta de eventos update para obtener un evento,controlador, query | Anghel | 2025-07-25
perfil privado de usuario | edward | 2025-07-25 | ruta de eventos apuntarse a un evento para obtener un evento,controlador, query |  | 2025-07-23
listado de eventos para administrador, ruta, componente, interfaz, boton actualizar y borrar | patricia | 2025-07-24 | dependencias o middlewares para login
CRUD de eventos administrados boton borrar, actualizar, crear nuevo |  |  | seguridad hash password | alejandro
formulario de creacion de evento, componente, ruta y enviar al servicio | Juanjo | 2025-07-24 | llenar la BBDD con datos los mas reales posibles | patricia | 2025-07-24
formulario para apuntarse al evento |  |  | getall de usuarios | jonatan | 2025-07-24
definición de rutas, tanto publicas como privadas. (Tarea continua) |  |  | getID de usuarios | jonatan | 2025-07-25
conectar el events publico con el back y traer todos los eventos, servicio, getAll front y conectar la ruta de back | fabrizio | 2025-07-25 | borrar usuarios | jonatan
listado de eventos de admistrador tambien getAll | patricia | 2025-07-25 | creacion token
administracion de listado de usuario |  |  | ruta para registrar un evento | juanjo | 2025-07-25